Утвержден

Приказом МКУ «Управление образования» МР «Кизлярский район»

от «__» _________2022г. №__________

План мероприятий («дорожная карта»)

по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 
Кизлярском районе

в 2022/2023 учебном году

| № п/п | Мероприятие | Срок | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Меры по итогам анализа проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего и основного общего образования (ГИА) в 2022/2023 учебном году |  |  |  |
| 1.1. | Обсуждение результатов и статистического анализа по итогам проведения государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) по образовательным программам среднего и основного общего образования (далее – ГИА-11) в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ): - на совещание с руководителями образовательных организаций; - на совещании с завучами ОО - на предметных МО. | сентябрь – ноябрь 2022года | МОУО ОО |
| 1.2 | Подготовка проекта «Об организации и проведении единого государственного экзамена в Кизлярском районе» | февраль 2023г. | Ибрагимова Х.М. |
| 1.3 | Сбор данных об учителях, работающих в 11 классе. Анализ повышения квалификации педагогов, участвующих в подготовке выпускников к ЕГЭ, ОГЭ. | сентябрь 2022г. | Ибрагимова Х.М. |
| 1.4 | Организация работы РМО и ШМО учителей- предметников, направленной на повышение качества подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ . | в течение года | МОУО, ОО |
| 1.5 | Создание электронного банка адресов продуктивного педагогического опыта учителей, выявленного на основе анализа результатов ЕГЭ, ОГЭ | Ноябрь 2022 | МОУО, ОО |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов в 2022/2023 учебном году |  |  |  |
| 2.1. | Организация работы с МОУО и ОО, выпускники которых показали низкие образовательные результаты по итогам ГИА в 2021 году: | весь период | МОУО, ОО |
| 2.2. | Организация работы с обучающимися 8-9 классов по предметам ГИА-9, 10-11 классов по математике и русскому языку в форме дополнительных занятий | весь период | МОУО, ОО |
| 2.3. | Организация работы межшкольных факультативов для обучающихся, имеющих низкий уровень предметной обученности по русскому языку и математике | весь период | МОУО, ОО |
| 2.4. | Организация работы с одаренными обучающимися 8–11 классов по индивидуальной образовательной траектории, выстроенной по результатам ВПР | весь период | МОУО, ОО |
| 2.7. | Организация дополнительных курсов повышения квалификации для учителей предметников | весь период | ДИРО МОУО |
| 3. Нормативное правовое обеспечение организации и проведения ГИА в 2022/2023 учебном году |  |  |  |
| 3.1. | Приведение организационное распорядительной и нормативной правовой документации (далее – НПА) | весь период | МОУО, ОО |
| 3.2. | Утверждение лиц, ответственных за организацию и проведения ГИА на муниципальном и школьном уровне. | октябрь 2022года | МОУО, ОО |
| 3.3. | Издание НПА об утверждении Порядка информирования обучающихся XI классов и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения ГИА и итогового сочинения (изложения) | октябрь 2022 года | МОУО |
| 3.4. | Издание НПА об утверждении порядка организации и проведения итогового сочинения (изложения) в 2021/2022 учебном году в Республике Дагестан | октябрь 2022 года | МОУО |
| 3.5. | Издание НПА о формировании и ведении региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА | ноябрь 2022 года | МОУО |
| 3.6. | Издание НПА о проведения итогового сочинения (изложения) на территории Кизлярского района | ноябрь 2022 года | МОУО |
| 3.7. | Издание НПА о проведении итогового собеседования по русскому языку в IX классах | январь 2023 года | МОУО |
| 3.8 | Издание НПА об утверждении состава рабочей группы по взаимодействию, координации деятельности для организации и проведения ГИА в 2021/2022 учебном году | апрель-май 2023 года | МОУО |
| 3.9 | Издание НПА об организации проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Дагестан в 2021 году | май 2023 года | МОУО |
| 4. Финансовое обеспечение организации и проведения ГИА в 2022/2023 учебном году |  |  |  |
| 4.1. | Закупка оргтехники и комплектующих для модернизации технической инфраструктуры ППЭ. | март – май 2023 года | ППЭ, МОУО |
| 4.2 | Закупка программного обеспечения (продление лицензий на ПО) для организации и проведения ГИА в 2021/2022 учебном году; | март – апрель 2023 года | ППЭ, МОУО |
| 4.3 | оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту компьютерной техники и копировально-множительной техники; | февраль – апрель 2023 года | ППЭ, МОУО |
| 4.4. | поставка бумаги для офисной техники; | февраль – апрель 2023 года | ППЭ, МОУО |
| 4.5 | поставка автомобильного топлива; | февраль – апрель 2023 года | ППЭ, МОУО |
| 4.6. | оказание услуг по заправке картриджей для принтеров; | март – апрель 2023 года | ППЭ, МОУО |
| 4.7. | поставка картриджей для принтеров; | март – апрель 2023 года | ППЭ, МОУО |
| 4.8 | поставка канцелярских товаров; | март – апрель 2023 года | ППЭ, МОУО |
| 4.9 | оказание услуг по информационному сопровождению деятельности по подготовке и проведению ГИА; | весь период | ППЭ, МОУО |
| 4.9. | сопровождение официального сайта Управление образования и специализированного информационного сайта ГИА; | весь период | ППЭ, МОУО |
| 5. Обучение лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА в 2022/2023 учебном году |  |  |  |
| 5.1. | Семинары для педагогов по подготовке обучающихся к написанию итогового сочинения (изложения) в 2021/2022 учебном году в том числе по вопросам критериев оценивания и структуры работы | октябрь – ноябрь 2022 года | МОУО |
| 5.2. | Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-2022: - руководителей ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - организаторов ППЭ; - ассистентов; | ноябрь – апрель 2022/2023 учебного года | МОУО, ОО |
| 5.3. | Организация учебных площадок для выездного обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА | весь период | МОУО, ОО |
| 5.4 | Участие в федеральной апробации технологии печати полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ и сканирования в штабе ППЭ | март – май 2023 года | МОУО, ОО |
| 5.5 | Проведение региональная апробация организации и проведения ЕГЭ в ППЭ по технологии печати полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ и сканирования в штабе ППЭ | февраль – май 2023 года | МОУО, ОО |
| 5.6. | Проведение муниципальной апробации организации и проведения ЕГЭ в ППЭ по технологии печати полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ и сканирования в штабе ППЭ | февраль – май 2023 года | МОУО, ОО |
| 5.7 | Участие в семинарах, вебинарах, совещаниях, конференциях, проводимых на федеральном и региональном уровне по вопросам организации и проведения ГИА в 2022/2023 учебном году | весь период | МОУО |
| 6. Организационное и технологическое обеспечение проведения ГИА в 2022/2023 учебном году |  |  |  |
| 6.1. | - Сбор предварительной информации о выпускниках текущего года, о количестве участников ГИА-9, ГИА-11 на 2022/2023 учебный год | - октябрь – ноябрь 2022 года | Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО, ОО |
| 6.2. | Планирование работы МОУО для технологического обеспечения проведения ГИА и формирования РИС, в том числе: | весь период | МОУО, ОО |
| 6.3 | формирование состава лиц, ответственных за формирование РИС | октябрь -ноябрь 2022 года | МОУО |
| 6.4 | сбор сведений по МОУО и ОО | октябрь -ноябрь 2022 года | МОУО, ОО |
| 6.5 | сбор сведений о проведении итогового сочинения (изложения) | октябрь -ноябрь 2022 года | Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО, ОО |
| 6.6 | сбор сведений об участниках итогового сочинения (изложения) в 11 кл. (ИС-11), а также информации об участниках итогового собеседования по русскому языку в 9 кл. (ИС-9) | ноябрь, январь, апрель 2022/2023учебного года | Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО, ОО |
| 6.7 | проведение семинаров и консультаций по вопросам формирования РИС | ноябрь – февраль 2022/2023 учебного года | Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО, ОО |
| 6.8 | обновление ПО обеспечивающий проведение ГИА-9 и ГИА-11 | по мере необходимости | Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО, ОО |
| 6.9 | ознакомление специалистов с инструкциями и изменениями в ПО | по мере необходимости | Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО |
| 6.10 | обеспечение деятельности по организации и проведению итогового сочинения (изложения) в 11 классах и устного собеседования в 9 классах | декабрь – апрель 2022/2023 учебного года | Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО, ОО |
| 6.11. | сбор сведений пунктах проведения экзаменов (ППЭ), аудиторном фонде, участниках ГИА, работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, медицинские работники, ассистенты),. | январь, апрель, август 2022 года (в зависимости от периода) | Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО, ОО |
| 6.12 | сбор сведений об участниках ГИА-11 с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, формы ГИА и категории участников ГИА | до 01.02.2022 года до 15.08.2022 года (в зависимости от периода) | Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО, ОО |
| 6.13 | сбор сведений об участниках ГИА-9 с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, формы ГИА и категории участников ГИА | до 01.03.2022 года до 15.08.2022 года (в зависимости от периода) | Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО, ОО |
| 6.14 | сведений о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде; | в соответствии с графиком внесения сведений в РИС | Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ |
| 6.15 | сведений о работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, ассистенты); | в соответствии с графиком внесения сведений в РИС | Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ |
| 6.16 | сведений об участниках экзаменов всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведений о форме ГИА; | в соответствии с графиком внесения сведений в РИС | Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО |
| 6.3.13. | сведений о распределении участников итогового сочинения (изложения) и участников проведения итогового собеседования по русскому языку; | в соответствии с графиком внесения сведений в РИС | Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО |
| 6.4. | Организация приема заявлений на участие в ЕГЭ и согласий на обработку персональных данных от выпускников прошлых лет и обучающихся СПО | ноябрь – январь 2022/2023 учебного года | Минобрнауки РД, МОУО, РЦОИ |
| 6.8. | Проведение итогового сочинения (изложения) и итогового собеседования по русскому языку | ИС-11: декабрь ИС-9 февраль | МОУО, ОО |
| 6.10. | Подготовка статистических сведений по результатам сочинения (изложения) и итогового собеседования по русскому языку | в течение двух недель после получения результатов | МОУО, ОО |
| 6.11. | Формирование транспортных схем доставки участников ГИА в ППЭ | февраль, апрель, август 2023 года (в зависимости от этапа) | Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО, ОО |
| 6.14. | Выдача уведомлений на участие в ГИА, лицам, зарегистрированным в РИС на сдачу ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ | не позднее, чем за 2 недели до соответствующих экзаменов | Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО, ОО |
| 6.15. | Выверка сведений об участниках ГИА, работниках ППЭ внесенных в РИС | до начала досрочного, основного и дополнительного периодов проведения ГИА | Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО |
| 6.16. | Подготовка рабочих станций, принтеров, сканеров для выполнения функций РЦОИ при проведении ГИА | за две недели до начала этапа проведения ГИА | Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО, ОО |
| 6.20. | Обеспечение сканирования, обработки и проверки ЭМ участников ГИА | в соответствии с графиком обработки ЭМ | Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО, ОО |
| 6.24. | Сопровождение приема и рассмотрения апелляций участников ГИА | в соответствии с графиком работы конфликтной комиссии | Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ |
| 6.28. | Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА (подвоз обучающихся на экзамены и членов ГЭК к месту проведения экзаменов) | в сроки, утвержденные расписанием проведения ГИА | Минобрнауки РД, МОУО, ОО |
| 6.32. | Создание условий в ППЭ для участников с ОВЗ: - организация взаимодействия с республиканской психолого-медико-педагогическая комиссией (далее – ПМПК) по вопросам обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 для участников с ОВЗ; - сбор информации о количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 с ОВЗ; - утверждение ППЭ ГИА-9 и ГИА-11 для участников с ОВЗ; - проверка готовности ППЭ для проведения ГИА-9 и ГИА-11 для участников с ОВЗ | сентябрь – июнь 2022/2023 учебного года | Минобрнауки РД, МОУО, ОО, ПМПК |
| 6.36 | Мониторинг готовности ППЭ к проведению ЕГЭ | март, май, август 2023года (в зависимости от этапа) | Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО, ОО |
| 7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА в 2022/2023 учебном году |  |  |  |
| 7.1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 общественности, участников экзаменов, их родителей (законных представителей), в том числе: | весь период | Минобрнауки РД ДИРО, РЦОИ, МОУО, ОО |
| 7.2. | Размещение информации о порядке проведения ГИА на сайте Минобрнауки РД, РЦОИ, МОУО и ОО: - о сроках и месте регистрации для написания итогового сочинения (изложения); - о сроках и местах подачи заявления на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ; - о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА | весь период | Минобрнауки РД ДИРО, РЦОИ, МОУО, ОО |
| 7.3. | Ознакомление участников экзаменов, родителей (законных представителей) с нормативными документами о порядке проведения ГИА | весь период | Минобрнауки РД, РЦОИ, МОУО, ОО |
| 7.5. | Организация работы «горячей линии», телефона доверия по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | весь период | Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО |
| 7.6. | Ведение и актуализация информации по вопросам ГИА официальных сайтах Минобрнауки РД, РЦОИ, МОУО, ОО | весь период | Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО, ОО |
| 7.7. | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 -2023 г Подготовка: - информационных материалов для официальных ведомственных сайтов; - материалов для распространения на региональных Интернет-ресурсах. | весь период | Минобрнауки РД, ДИРО, МОУО, ОО |
| 7.10. | Проведение родительских собраний по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | в течение 2022/2023 учебного года | Минобрнауки РД, МОУО, ОО |
| 7.11. | Организация информационного сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам: - проведение школьных родительских собраний с участием педагогов-психологов; - проведение классных часов, групповых, индивидуальных консультаций, психологических тренингов; - оформление стендов; - размещение информации на сайтах ОО по профилактике стрессовых состояний на экзамене; - проведение дней психологического здоровья, часов психологии для учащихся старших классов | в течение 2022/2023 учебного года | Минобрнауки РД, МОУО, ОО |
| 7.13. | Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников. | в течение 2022/2023 учебного года | Минобрнауки РД МОУО, ОО |
| 7.14. | Участие в проекте «Я сдам ЕГЭ» | согласно плану | Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО |
| 7.15. | Участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» | февраль – март 2023 года | Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, МОУО |
| 8. Мероприятия по обеспечению контроля (надзора) за организацией и проведением ГИА в 2022/2023 учебном году |  |  |  |
| 8.2. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021/2022 учебном году, размещение соответствующей информации на сайтах ОО | весь период | МОУО |
| 8.8.5. | мероприятия по контролю работы экспертных комиссий ОО, допустивших нарушения при проверке итогового сочинения (изложения) (выездные); | январь – февраль 2022/2023 учебного года | МОУО |
| 8.8.9 | анализ состояния информационных стендов и официальных сайтов при проведении выездных проверок ОО, осуществляющих реализацию программ основного и среднего общего образования; | март – сентябрь 2023 года | МОУО |
| 9. Итоги проведения ГИА в 2022/2023 учебном году |  |  |  |
| 9.1. | Статистико-аналитический отчет о результатах государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2022/2023 учебном году | август – сентябрь 2023 года | Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, ЦОКО, МОУО, ОО |
| 9.2. | Анализ недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2022/2023 учебном году | август – сентябрь 2023 года | Минобрнауки РД, ДИРО, РЦОИ, ЦОКО, МОУО ОО |
| 9.5. | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на августовских совещаниях работников образования, конференциях, педагогических советах | август – сентябрь 2023 года | Минобрнауки РД, ДИРО, ЦОКО, МОУО, ОО |